## Sheet1
附表二
全县2015年村集体光伏电站进度汇总表(截至2016年2月25日)
序号 | 乡镇 | 行政村 | 拟实施地点 | 供电系统 | 土地是否已达施工条件 | 施工进度 描述 | 存在问题
1 | 主簿镇 | 南田村 | 南田村沙岭组荒地 | 供电 | 是 | 组件安装
2 | 主簿镇 | 主簿村 | 主簿村力生组孙家榜（玉米地） | 供电 | 是 | 组件安装
3 | 青天乡 | 老鸭村 | 地址已调整 | 供电 | 是
4 | 青天乡 | 道义村 | 道义村永红组龙王尖荒山700㎡ | 供电 | 是
5 | 巍岭乡 | 杨河村 | 巍岭乡在建公租房屋顶和杨河村村级活动场所屋顶600㎡ | 供电 | 是 | 材料到场
6 | 姚河乡 | 龙王村 | 龙王村村级活动场所及周边建筑屋顶 | 供电 | 是 | 基础完成
7 | 来榜镇 | 清潭村 | 清潭村大黄岭组 | 供电 | 是 | 材料到场
8 | 中关乡 | 中关村 | 中关村村级活动场所屋顶 | 供电 | 是 | 组件安装
9 | 中关乡 | 京竹村 | 京竹村沙岭组荒山 | 小水电 | 是 | 基础完成
10 | 田头乡 | 田头村 | 统筹建设在田头村 | 小水电 | 是 | 组件安装
11 | 田头乡 | 上畈村 | 已定 | 小水电 | 是 | 材料到场
12 | 田头乡 | 方边村 | 已定 | 小水电 | 是 | 组件安装
13 | 冶溪镇 | 桃阳村 | 桃阳村桃溪路沿线 | 小水电 | 是 | 下周进场
14 | 冶溪镇 | 大山村 | 大山村胜岭组荒山 | 小水电 | 是 | 下周进场
15 | 冶溪镇 | 罗铺村 | 罗铺村罗铺组荒山 | 小水电 | 是 | 下周进场
16 | 来榜镇 | 枫树村 | 枫树村月形甲组 | 供电 | 是 | 下周进场
17 | 五河镇 | 响山村 | 响山村村部附近（包括村部屋顶和荒地） | 小水电 | 是 | 基础施工
18 | 五河镇 | 思河村 | 思河村老屋组征地0.7亩 | 小水电 | 是 | 基础施工
19 | 包家乡 | 包家村 | 包家村白果组乡政府楼顶 | 供电 | 否 |  | 屋顶热水器移除
20 | 包家乡 | 石佛村 | 石佛村永建组菜地 | 供电 | 否 |  | 土地未平整好
21 | 温泉镇 | 莲花村 | 与斯桥村统筹建设 | 供电 | 是 | 并网发电
22 | 毛尖山乡 | 林河村 | 林河村支兰组四方包600㎡ | 供电 | 是 | 基础施工
23 | 毛尖山乡 | 红旗村 | 红旗村犬形组农民广场700㎡ | 供电 | 是 | 组件安装
24 | 黄尾镇 | 平等村 | 平等村白果组荒地1000㎡ | 供电 | 是 | 基础施工
25 | 黄尾镇 | 黄龙村 | 黄龙村蔡屋组荒地1500㎡ | 供电 | 是 | 基础施工
26 | 和平乡 | 太阳村 | 太阳村太阳组或（凤形组）荒坡 | 供电 | 是 | 基础施工
27 | 和平乡 | 和平村 | 和平乡和平村村级活动场所屋顶800㎡ | 供电 | 是 | 基础施工
28 | 古坊乡 | 前进村 | 前进村刘双武屋后岗 | 小水电 | 是 | 基础施工
29 | 古坊乡 | 上坊村 | 上坊村移民搬迁集中安置点 | 小水电 | 是 | 基础施工
30 | 店前镇 | 店前村 |  | 小水电 | 否 |  | 签署土地流转协议
31 | 店前镇 | 银河村 | 银河村包家组汪华农场屋顶 | 小水电 | 是 | 基础完成
32 | 菖蒲镇 | 毛畈村 |  | 小水电 | 否 |  | 已重新选址，平整中
33 | 菖蒲镇 | 西畈村 | 已定 | 小水电 | 是 | 组建安装
34 | 菖蒲镇 | 菖蒲村 | 在村部屋顶 | 小水电 | 是 | 材料进场
35 | 石关乡 | 东冲村 | 东冲村马湾组征地900㎡ | 供电 | 是 | 组件安装
36 | 白帽镇 | 南庄村 |  | 小水电 | 否 |  | 平整中
37 | 白帽镇 | 深村村 |  | 小水电 | 否 |  | 平整中
38 | 白帽镇 | 双畈村 | 已定 | 小水电 | 是
39 | 头陀镇 | 石盆村 | 石盆村上河组上河台区东南方向200m | 供电 | 是 | 材料进场
40 | 响肠镇 | 新浒村 | 新浒村村级活动场所屋顶（已建设好） | 供电 | 是 | 已并网发电