## Sheet1
附表一
全县2015年户用光伏电站进度汇总表(截至2016年2月25日)
序号 | 乡镇 | 计划数 （户） | 组件安装完成 （户） | 达到并网条件情况分类
|  |  |  | 达到并网条件户数 | 已并网户数 | 户用存在问题
1 | 古坊 | 102 | 102 | 102 | 0 | 并网时小水电线路负荷存在问题，重新返工布线
2 | 主薄 | 96 | 96 | 96 | 72
3 | 魏岭乡 | 73 | 73 | 73 | 68 | 5户涉及户用电表迁移问题，待迁移后才能并网
4 | 石关 | 150 | 150 | 150 | 0
5 | 五河 | 281 | 281 | 281
6 | 和平 | 130 | 130 | 130 | 0
7 | 头陀 | 188 | 165 | 95 | 40
8 | 天堂 | 200 | 150 | 95 | 40
9 | 温泉 | 338 | 305 | 225 | 50
10 | 包家乡 | 97 | 30 | 30 | 0
11 | 黄尾 | 81 | 12 | 0 | 0 | 35户集中地面建设涉配电柜、汇流箱费用未解决
12 | 姚河乡 | 166 | 108 | 42 | 0
13 | 田头 | 204 | 175 | 90 | 0
14 | 青天 | 169 | 148 | 80 | 0
15 | 毛尖山 | 196 | 100 | 90 | 0 | 红旗村已提供并网资料，其他村未提供
16 | 中关 | 291 | 103 | 0 | 0
17 | 莲云 | 260 | 143 | 75 | 0
18 | 河图 | 178 | 17 | 0 | 0
19 | 菖蒲 | 340 | 229 | 0 | 0
20 | 店前 | 385 | 135 | 70 | 0
21 | 冶溪 | 265 | 160 | 116 | 0 | 100户地面建设需农户自行解决电线杆架设问题；其他达到并网条件的农户乡镇要求待贷款落实后再并网
22 | 白帽 | 270 | 164 | 100 | 0 | 前期集中地面建设现要求回归屋顶，需尽快明确户用名单，完成三方确认
23 | 来榜 | 270 | 160 | 160 | 24
24 | 响肠 | 270 | 120 | 75 | 40 | 独山村场地仍未平整达施工条件
合计 |  | 5000 | 3256 | 2175 | 334