| 岳攻指【2016】11号 |  |
| --- | --- |

关于全县光伏扶贫工作进展情况的

通  报

各乡镇脱贫攻坚指挥部：

按照指挥部的要求，现将2月份全县光伏扶贫工作进展情况进行通报。结合各乡镇光伏扶贫实施情况和工程队反馈情况，截至2016年2月25日，全县已完成户用电站组件安装3256户、村集体22个已施工，其中组件安装10个。具体进度及存在问题见附表一、附表二。

主簿镇、五河镇、古坊乡、魏岭乡、石关乡、和平乡6个乡镇完成到户光伏电站组件安装，予以通报表扬。菖蒲镇、白帽镇、响肠镇3个乡镇仍有到户电站未达到安装条件，影响施工进度，予以通报批评。

温泉镇莲花村、响肠镇新浒村2个村集体光伏电站已并网，予以通报表扬。包家乡包家村、包家乡石佛村、菖蒲镇毛畈村、店前镇店前村、白帽镇南庄村、白帽镇深村村6个村集体光伏电站仍未达到安装条件，工作相对滞后，予以通报批评。

请各乡镇对照通报情况，加强组织领导，加快实施进度，确保3月31日前完成户用电站、村集体电站的组件安装，4月份完成所有电站的并网工作。

附件一、全县2015年户用光伏电站进度汇总表(截止2016

年2月25日)

附件二、全县2015年村集体光伏电站进度汇总表(截止

2016年2月25日)

岳西县脱贫攻坚指挥部

2016年2月26日